OSM 产线排产系统设计书

阶段化实现路径与系统蓝图 v1.0

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 文档用途 | 指导 OSM 排产系统从单场景 MVP 逐步扩展到多场景能力，兼顾业务、开发、项目管理与 LLM 模型阅读。 |
| 适用范围 | OSM 产线；MO 制造订单级；日级排产；规则驱动排产；后续可扩展至更多产品线。 |
| 当前版本 | v1.0 |
| 生成日期 | 2026-05-12 |
| 核心原则 | 先简单场景闭环，再扩展多场景；先规则可解释，再优化算法；先异常可见，再自动处理。 |

# 目录

提示：在 Word 中打开后，可右键目录区域选择“更新域/更新目录”。

# 1. 文档目标与阅读对象

本设计书用于规划 OSM 产线排产系统的阶段化建设路径。文档重点不是直接给出具体代码实现，而是定义系统边界、数据输入、规则模型、排产流程、异常机制、阶段交付物与后续扩展路径。

业务人员：理解排产系统覆盖范围、阶段目标、异常处理和人工干预方式。

开发人员：理解数据模型、模块拆分、排产引擎逻辑和接口衔接。

LLM 模型：可根据本文档继续生成字段设计、流程图、伪代码、测试用例和后续版本设计。

项目管理人员：跟踪每个阶段的交付边界、验收标准和风险控制。

# 2. 总体建设原则

| 原则 | 说明 |
| --- | --- |
| 先简单后复杂 | 先选择单一、稳定、可验证的场景形成闭环，再扩展 EE/ESG、多工段、专线、日历例外等复杂场景。 |
| 先规则后优化 | 第一阶段使用规则 + 贪心算法，确保结果可解释；后期再引入负荷均衡、换线损耗、物料齐套、优化算法。 |
| 先异常可见后自动修复 | 缺路线、缺 UPPH、无产线、规则冲突等先进入异常清单，避免系统自动猜测导致错误排产。 |
| 先正排后正倒结合 | 初期按 DlvDate 升序正排，输出预计完成日和逾期信息；后续再引入倒排或正倒结合。 |
| 先 MO 级后更细粒度 | 初期以 MO + 工段 + 日期 + 产线为最小排产结果，后期再考虑批次、小时级、工序内分批流转。 |
| 结果必须可解释 | 每条排产结果需记录规则命中原因、候选产线、选择原因、产能口径和异常原因。 |

# 3. 系统目标范围

## 3.1 初始范围

排产对象：MO 制造订单。

排产范围：OSM 产线。

排产粒度：MO + 工段 + 日期 + 产线。

排产方式：按 DlvDate 正序的日级正排。

数据来源：聚合 Dynamics AX 2012 后的标准化数据。

规则承载：规则中心，后续可基于 NocoBase 维护规则输入表。

## 3.2 初始不覆盖范围

小时级精细排程。

复杂数学优化求解器。

物料齐套自动约束。

多线并行拆单。

分批流转。

自动换线损耗优化。

AI 自动生成最终计划并无人工审核。

# 4. OSM 当前业务规则基线

## 4.1 订单筛选入口

Status != 已结束
AND Pool IN (SC_YBSC_F3, SC_YBSC_HT, SCD_HT_CC, SCD_HT_F3)
AND DlvDate IS NOT NULL
AND Qty > 0
ORDER BY DlvDate ASC

## 4.2 Line Group 分类

| 分类字段 | 分类结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| OSM_Category = EE | EE Line | 进入 EE 产线规则匹配。 |
| OSM_Category = ESG | ESG Line | 进入 ESG 产线规则匹配。 |
| 为空或未知值 | 异常 | 进入 Line 分类异常清单，需人工维护或补规则。 |

## 4.3 EE Line 规则

| 产线 | 定位 | 是否纳入正式排产 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1F1 | Package | 是 | EE Package 工段。 |
| 1F2 | Package | 是 | EE Package 工段。 |
| 1F3 | Package / 试产 | 否/仅试产 | 初期不纳入正式排产。 |
| 3F1 | 半成品 / 特定 Assembly | 是 | 半成品工段；FA014A02 产品 Assembly 可在此排产。 |
| 3F2 | 特定产品全工段 | 是 | 通过固定 FG Item Code 识别特定产品。 |
| 3F3~3F6 | Assembly | 是 | 常规 Assembly 产线。 |

## 4.4 ESG Line 规则

| 产线 | 定位 | 是否纳入正式排产 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4F1 | Amazon | 是 | Amazon 专线。 |
| 4F2 | Chicha | 是 | 通过固定料号判断。 |
| 4F3 | 试产 | 否/仅试产 | 初期不纳入正式排产。 |
| 4F4 | Shure | 是 | Shure 专线。 |
| 4F5 | 试产 | 否/仅试产 | 初期不纳入正式排产。 |
| 4F6 | Jano-Life | 是 | Jano-Life 专线。 |
| 4F7~4F8 | 待确认 | 待确认 | 需业务确认定位后再纳入规则。 |

## 4.5 日历与工时规则

| 日期类型 | 默认工时 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 正常工作日 | 10h | 默认标准工作日。 |
| 周六 | 8h | 默认加班/短工时。 |
| 周日 | 0h | 建议初期默认不排产，后续可由例外开放。 |
| 大型节假日前一天 | 8h | 默认短工时。 |
| 每月最后一个工作日 | 8h | 默认短工时。 |
| 法定节假日 | 0h | 建议默认不排产。 |
| 产线级特殊日历 | 按维护值 | 优先级高于通用日历。 |

# 5. 总体系统架构

系统建议分为七个逻辑模块。初期可以不全部开发成独立服务，但逻辑边界应保持清晰，便于后续扩展。

| 模块 | 职责 | 阶段引入 |
| --- | --- | --- |
| 数据同步模块 | 从 AX 2012 或中间库获取 MO、产品、路线、客户、状态等数据，并标准化。 | 阶段 0 |
| 主数据管理模块 | 维护产线、工段、产品分类、客户分类、工艺路线、UPPH、日历。 | 阶段 0~1 |
| 规则管理模块 | 维护订单筛选、优先级、产线映射、专线、产能、日历例外规则。 | 阶段 1~3 |
| 排产引擎模块 | 执行筛单、拆工段、匹配产线、计算产能、占用日历、生成结果。 | 阶段 1 |
| 异常诊断模块 | 识别缺数据、缺规则、冲突、产能不足、逾期等。 | 阶段 1~3 |
| 结果展示模块 | 按订单、产线、日期、工段、异常维度查看排产结果。 | 阶段 1~2 |
| 人工干预模块 | 支持锁单、改线、调整日期、停线、加班、异常放行。 | 阶段 3~5 |

数据源 AX 2012 / 中间库
  ↓
数据同步与标准化
  ↓
主数据层 + 业务数据层
  ↓
规则中心
  ↓
排产引擎
  ↓
排产结果 / 异常结果 / 规则命中日志
  ↓
计划员查看、调整、确认
  ↓
形成计划版本

# 6. 数据分层设计

| 数据层 | 说明 | 典型对象 |
| --- | --- | --- |
| 主数据层 | 描述系统中稳定的业务对象。 | 产线、工段、产品、客户、工艺路线、UPPH、日历。 |
| 业务数据层 | 描述当前需要排产的订单和业务状态。 | MO、Qty、DlvDate、Status、Pool、OSM_Category、剩余数量。 |
| 规则与结果层 | 描述怎么排，以及排产后的结果。 | 规则输入、排产批次、排产结果、异常清单、规则命中日志。 |

## 6.1 推荐核心数据对象

| 对象 | 关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| mo_orders | MO, FG Item Code, Qty, DlvDate, Status, Pool, OSM_Category, Customer, Brand | 待排产订单。 |
| route_operations | FG Item Code, RouteId, OperationSeq, OperationCode, ProcessType | 产品工艺路线与工段顺序。 |
| production_lines | lineCode, lineGroup, floor, isSchedulable, isTrialLine | 产线主数据。 |
| capacity_param_inputs | lineCode, FG Item Code, processType, UPPH, laborQty, efficiency | 产能参数。 |
| work_calendar | date, dateType, defaultWorkHours | 通用工作日历。 |
| calendar_exception_inputs | date, lineCode, workHours, reason, priority | 日历例外、停线、加班。 |
| rule_priority_inputs | ruleCode, priorityType, conditions, sortField, sortDirection | 订单筛选与排序规则。 |
| rule_line_inputs | ruleCode, lineGroup, processType, fgItemCodeInclude, customerInclude, candidateLines | 产线映射与专线规则。 |
| schedule_runs | runId, runType, status, startTime, endTime, ruleVersion | 排产批次。 |
| schedule_results | runId, MO, operationCode, lineCode, planDate, planQty, startDate, finishDate, isLate | 排产结果明细。 |
| schedule_exceptions | runId, MO, exceptionType, exceptionMessage, severity, suggestedAction | 异常清单。 |
| schedule_rule_trace | runId, MO, operationCode, matchedRuleCode, reason, selectedLine | 规则命中与解释记录。 |

# 7. 排产引擎基础逻辑

第一版排产引擎建议采用“规则 + 贪心”的方式，保证可解释、易调试、易扩展。

1. 创建排产批次 runId
2. 读取候选订单
3. 执行订单筛选规则
4. 按优先级排序，初期按 DlvDate ASC
5. 对每个订单查询工艺路线
6. 按 OperationSeq 拆解工段
7. 对每个工段匹配候选产线
8. 计算候选产线最早可完成日期
9. 选择最早可完成或优先级最高产线
10. 按日期逐日占用产能
11. 生成 schedule_results
12. 生成 schedule_exceptions 与 schedule_rule_trace
13. 汇总订单开始日、完成日、是否逾期、瓶颈工段

## 7.1 初始产能公式

日可产数量 = UPPH × 工作小时

如果后续 UPPH 定义为人均 UPPH，则扩展为：
日可产数量 = 人均 UPPH × 工作小时 × 人数 × 效率系数 × 良率系数

## 7.2 产线选择策略

| 优先级 | 策略 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人工锁定产线 | 若订单或工段被人工指定产线，则优先使用。 |
| 2 | 专线规则 | FG Item Code、客户、品牌命中专线时优先。 |
| 3 | 工段规则 | 根据 ProcessType 匹配可用产线。 |
| 4 | 最早完成 | 候选线多条时，选择预计完成最早的线。 |
| 5 | lineCode 顺序 | 仍相同则按 lineCode 固定顺序，保证结果稳定。 |

# 8. 阶段化实现路径

以下阶段从简单场景逐步扩展到多场景。每个阶段都以上一阶段的稳定结果作为输入，不建议跳阶段开发。

## 阶段 0：业务边界与数据底座确认

### 目标

确认系统排什么、用什么数据排、排到什么粒度，并准备可验证的数据样本。

### 纳入范围

MO 制造订单作为排产对象。

OSM 产线作为初始范围。

确认 EE/ESG 分类、Pool、Status、DlvDate、FG Item Code 等核心字段。

准备至少 20~50 条真实或脱敏样例订单。

准备对应产品的工艺路线、UPPH、产线规则样例。

### 暂不纳入范围

不开发复杂排产算法。

不做人工拖拽。

不做物料齐套。

### 输入数据

MO 订单样本。

工艺路线样本。

产线清单。

日历规则样本。

UPPH 样本。

### 处理流程

1. 收集订单样例
2. 收集工艺路线样例
3. 收集产线与工段映射
4. 确认 UPPH 口径
5. 确认工作日历口径
6. 梳理异常类型
7. 输出字段清单和规则清单

### 输出结果

字段清单。

规则清单。

异常清单。

样例数据集。

MVP 场景确认。

### 验收标准

能明确第一版只排哪个场景。

每个输入字段都有来源说明。

至少能手工验证一条订单的排产过程。

### 与下一阶段的衔接

阶段 0 的数据样本将直接作为阶段 1 MVP 的测试输入；如果字段不完整，阶段 1 不应开始。

### 主要风险与控制

风险：AX 字段口径不一致；控制：建立字段映射表。

风险：UPPH 口径不清；控制：明确是线体 UPPH 还是人均 UPPH。

## 阶段 1：EE Assembly 单场景 MVP

### 目标

完成最小排产闭环：能筛订单、查路线、匹配 3F3~3F6、计算日产能、生成结果和异常。

### 纳入范围

OSM_Category = EE。

ProcessType = Assembly。

候选产线 3F3~3F6。

按 DlvDate ASC 排序。

标准工作日 10 小时。

允许跨日，不允许跨线。

### 暂不纳入范围

ESG。

Package。

Cutting。

试产线。

多工段顺序。

复杂日历例外。

### 输入数据

MO, FG Item Code, Qty, DlvDate, Status, Pool, OSM_Category。

FG Item Code 对应 Assembly 工段。

3F3~3F6 产线主数据。

Assembly UPPH。

基础日历。

### 处理流程

1. 筛选 EE 候选订单
2. 校验 Qty、DlvDate、FG Item Code
3. 按 DlvDate 升序排序
4. 查询工艺路线，只取 Assembly
5. 匹配候选产线 3F3~3F6
6. 计算每条线每日可用产能
7. 选择最早可完成产线
8. 逐日占用产能
9. 输出日明细结果
10. 输出异常清单

### 输出结果

schedule_results 日明细。

schedule_exceptions 异常清单。

每个 MO 的开始日、完成日、是否逾期。

每条结果的候选线和最终选择线。

### 验收标准

至少 80% 样例订单能生成合理结果，剩余进入可解释异常。

同一个 MO 同一工段不跨线。

跨日排产数量合计等于订单数量。

缺 UPPH、缺路线能进入异常。

### 与下一阶段的衔接

阶段 1 产出的排产引擎框架、结果表、异常表将被阶段 2 复用；阶段 2 只扩展规则与工段，不推翻阶段 1 逻辑。

### 主要风险与控制

风险：样例过少导致规则无法验证；控制：选择不同 FG Item Code 和不同数量订单。

风险：业务认为第一版太简单；控制：明确 MVP 是验证闭环，不是最终 APS。

## 阶段 2：EE 多工段与完整 EE 规则扩展

### 目标

从单 Assembly 扩展到 EE Package、半成品、3F2 特定产品全工段，并加入工段顺序。

### 纳入范围

1F1~1F2 Package。

1F3 试产线排除正式单。

3F1 半成品及 FA014A02 Assembly。

3F2 特定 FG Item Code 全工段。

3F3~3F6 Assembly。

多工段按 OperationSeq 顺序排产。

### 暂不纳入范围

ESG。

试产订单正式排产。

分批流转。

多线并行。

### 输入数据

完整 EE 工艺路线。

ProcessType 与产线映射规则。

3F2 特定产品 FG Item Code 清单。

3F1 特殊规则。

Package UPPH。

### 处理流程

1. 在阶段 1 基础上读取完整工艺路线
2. 按 OperationSeq 排序
3. 逐工段匹配产线规则
4. 先处理专线规则，例如 3F2
5. 再处理工段规则，例如 Package / Assembly
6. 前工段整单完成后，后工段才允许开始
7. 生成多工段日明细
8. 输出跨工段开始/完成日期

### 输出结果

多工段排产结果。

工段顺序校验结果。

专线规则命中日志。

EE 规则异常清单。

### 验收标准

Assembly 与 Package 不出现顺序倒置。

3F2 专线产品优先排 3F2。

1F3 不承接正式订单。

缺工段顺序进入异常。

### 与下一阶段的衔接

阶段 2 完成后，系统已经具备“多工段排产框架”，阶段 3 扩展 ESG 时只需要增加 Line Group 和专线规则，不需要重写排产核心。

### 主要风险与控制

风险：工艺路线工段命名不统一；控制：建立 ProcessType 标准字典。

风险：3F2 专线规则冲突；控制：定义规则优先级和冲突异常。

## 阶段 3：ESG 专线场景扩展

### 目标

在已有多工段框架上加入 ESG 产线规则，覆盖 Amazon、Chicha、Shure、Jano-Life。

### 纳入范围

OSM_Category = ESG。

4F1 Amazon。

4F2 Chicha。

4F4 Shure。

4F6 Jano-Life。

4F3/4F5 试产线排除正式单。

ESG 全工段规则。

### 暂不纳入范围

4F7/4F8 未确认场景。

ESG Cutting 精确 UPPH 优化。

试产订单排程。

### 输入数据

ESG 订单。

客户/品牌/FG Item Code 判断字段。

Chicha 固定料号清单。

Amazon/Shure/Jano-Life 专线规则。

ESG 工艺路线。

### 处理流程

1. 筛选 ESG 订单
2. 校验客户、品牌、FG Item Code 字段
3. 判断是否命中固定料号或专线客户
4. 匹配 4F1/4F2/4F4/4F6
5. 排除 4F3/4F5 正式排产
6. 对 UPPH 缺失工段生成异常或人工产能提示
7. 输出 ESG 排产结果和异常

### 输出结果

ESG 专线排产结果。

客户/料号规则命中日志。

ESG 缺 UPPH 工段清单。

ESG 规则冲突清单。

### 验收标准

Amazon 只进入 4F1。

Chicha 固定料号进入 4F2。

Shure 进入 4F4。

Jano-Life 进入 4F6。

4F3/4F5 不承接正式订单。

### 与下一阶段的衔接

阶段 3 使系统覆盖 OSM 主体 EE + ESG 场景。阶段 4 将在此基础上增强日历、异常、人工干预和可解释性。

### 主要风险与控制

风险：客户名称不稳定；控制：优先使用 Customer Code、Brand Code、FG Item Code。

风险：ESG 某些工段 UPPH 缺失；控制：保留工段节点并进入异常/人工确认。

## 阶段 4：日历例外、异常诊断与可解释性增强

### 目标

让排产结果更可信、可解释、可诊断，支持周六、节假日前、月底最后工作日、停线、加班等日历例外。

### 纳入范围

周六 8h。

周日/法定假日 0h。

大型节假日前一天 8h。

每月最后一个工作日 8h。

产线级停线/加班。

异常分类。

规则命中日志。

### 暂不纳入范围

复杂换线损耗。

物料齐套。

自动优化算法。

### 输入数据

工作日历。

节假日清单。

产线级例外日历。

异常类型字典。

规则优先级配置。

### 处理流程

1. 计算基础日历工时
2. 应用通用例外规则
3. 应用产线级例外规则
4. 每次产能计算记录使用的日历来源
5. 排产过程记录规则命中 trace
6. 异常按订单/工艺/规则/产能分类
7. 汇总逾期、瓶颈、负荷率

### 输出结果

日历例外生效后的排产结果。

异常诊断清单。

规则命中日志。

产线负荷率。

瓶颈工段。

逾期订单清单。

### 验收标准

同一天多种日历规则命中时按优先级处理。

每条异常都有类型、原因、建议动作。

每条排产结果能解释为什么排到该线和该日期。

### 与下一阶段的衔接

阶段 4 形成业务可用的可解释排产系统。阶段 5 将引入人工干预，使计划员可以调整并形成计划版本。

### 主要风险与控制

风险：日历规则冲突；控制：定义固定优先级。

风险：异常太多影响使用；控制：区分阻断异常和提醒异常。

## 阶段 5：人工干预与计划版本管理

### 目标

支持计划员对自动排产结果进行调整、锁定、重排，并形成可追踪的计划版本。

### 纳入范围

锁定订单。

锁定产线。

调整优先级。

手工改日期。

临时停线。

临时加班。

异常放行。

排产版本对比。

### 暂不纳入范围

自动拖拽甘特图高级交互。

复杂优化算法自动替代人工判断。

### 输入数据

自动排产结果。

人工调整记录。

锁定规则。

计划版本号。

### 处理流程

1. 基于某次 runId 生成可调整计划版本
2. 计划员对订单/工段/产线/日期进行锁定或调整
3. 保存人工调整记录
4. 重排时保护已锁定结果
5. 对未锁定部分重新计算
6. 输出版本差异
7. 计划员确认发布

### 输出结果

计划版本。

人工调整日志。

锁定结果。

重排结果。

版本差异报告。

### 验收标准

重排不会覆盖已锁定结果。

每次人工修改有记录。

能比较两个版本的订单完成日和产线负荷差异。

### 与下一阶段的衔接

阶段 5 完成后，系统可作为计划员日常排产辅助工具。阶段 6 再扩展物料、人力、换线、多线并行等高级约束。

### 主要风险与控制

风险：人工调整破坏工段顺序；控制：调整后重新校验顺序约束。

风险：版本混乱；控制：每次发布必须绑定唯一 planVersion。

## 阶段 6：高级约束与优化能力扩展

### 目标

在规则排产稳定后，引入物料齐套、人力动态、换线损耗、多线并行、分批流转和优化算法。

### 纳入范围

物料齐套状态。

动态人力计划。

换线损耗。

多线并行。

分批流转。

负荷均衡。

逾期最小化。

### 暂不纳入范围

不建议在阶段 1~3 过早引入。

### 输入数据

库存/采购/齐套数据。

人力计划。

产品族/换线矩阵。

历史生产效率。

计划评价指标。

### 处理流程

1. 引入物料可用日期
2. 订单最早开工日期受物料约束
3. 引入每日人力影响产能
4. 引入产品切换损耗
5. 支持同一工段多线并行或分批流转
6. 引入目标函数，例如逾期最少、负荷均衡
7. 与规则排产结果对比评估

### 输出结果

高级约束排产结果。

优化前后对比。

逾期改善报告。

产能利用率报告。

### 验收标准

优化结果不能违反硬约束。

结果相比规则排产有可量化改善。

计划员仍可解释关键决策原因。

### 与下一阶段的衔接

阶段 6 是长期演进方向，不应影响前面版本稳定上线。高级能力应以插件式方式加入排产引擎。

### 主要风险与控制

风险：优化黑盒导致业务不信任；控制：保留规则命中与优化解释。

风险：数据质量不足；控制：没有可靠数据不启用对应约束。

# 9. 阶段衔接关系总览

| 阶段 | 核心能力 | 依赖上一阶段 | 为下一阶段提供 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 数据与边界确认 | 无 | 样例数据、字段清单、MVP 范围。 |
| 1 | EE Assembly MVP | 阶段 0 数据样本 | 排产引擎骨架、结果表、异常表。 |
| 2 | EE 多工段 | 阶段 1 单工段闭环 | 多工段顺序框架、专线优先级。 |
| 3 | ESG 专线 | 阶段 2 多工段框架 | OSM EE+ESG 完整场景。 |
| 4 | 日历与可解释 | 阶段 3 结果 | 可诊断、可解释、可验收的排产结果。 |
| 5 | 人工干预与版本 | 阶段 4 可解释结果 | 日常计划协同能力。 |
| 6 | 高级优化 | 阶段 5 稳定业务使用 | 更高质量、更智能的排产能力。 |

# 10. 异常处理设计

| 异常大类 | 异常示例 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 订单异常 | DlvDate 为空、Qty <= 0、OSM_Category 缺失、Pool 不匹配 | 阻断排产或进入候选异常清单。 |
| 工艺异常 | 缺工艺路线、缺工段、OperationSeq 为空、未知 ProcessType | 阻断对应订单或工段排产。 |
| 规则异常 | 无候选产线、命中多个互斥专线、试产线被正式单命中 | 阻断或按优先级处理并记录。 |
| 产能异常 | 缺 UPPH、日历工时为 0、产线不可用、产能不足 | 阻断或提示人工确认。 |
| 结果异常 | 预计完成日超过交期、工段顺序倒置、计划数量不等于订单数量 | 输出逾期/校验异常。 |

# 11. 规则优先级建议

人工锁定/人工指定
> 试产/量产限制
> FG Item Code 专线规则
> Customer / Brand 专线规则
> 工段类型规则
> OSM_Category 分类规则
> 默认产线规则

当多个规则同时命中时，系统应先判断是否互斥。如果互斥且无法通过优先级解决，应进入规则冲突异常；如果可通过优先级解决，应记录最终采用规则与被覆盖规则。

# 12. 排产结果评价指标

| 指标 | 说明 | 阶段 |
| --- | --- | --- |
| 订单预计开始日 | 订单第一个工段开始日期。 | 阶段 1 |
| 订单预计完成日 | 订单最后一个工段完成日期。 | 阶段 1 |
| 是否逾期 | FinishDate > DlvDate。 | 阶段 1 |
| 逾期天数 | FinishDate 与 DlvDate 的日期差。 | 阶段 1 |
| 产线负荷率 | 已排工时 / 可用工时。 | 阶段 4 |
| 瓶颈工段 | 导致订单完成延迟或产能不足的关键工段。 | 阶段 4 |
| 异常订单数 | 按异常类型统计。 | 阶段 1~4 |
| 规则命中率 | 有明确规则匹配的订单比例。 | 阶段 4 |
| 人工调整次数 | 计划员对自动结果的修改次数。 | 阶段 5 |
| 版本差异 | 不同计划版本之间完成日、负荷、逾期的差异。 | 阶段 5 |

# 13. LLM 可读上下文规范

为了让 LLM 模型能够稳定理解并继续扩展本系统，建议后续所有设计、字段、规则和测试用例都遵循以下格式。

| 信息类型 | 建议表达方式 |
| --- | --- |
| 业务规则 | 使用 IF / THEN 或 条件 → 结果 的形式表达。 |
| 产线映射 | 明确 lineGroup、processType、candidateLines、priority、isSchedulable。 |
| 异常 | 明确 exceptionType、triggerCondition、severity、suggestedAction。 |
| 阶段 | 每个阶段明确目标、输入、处理、输出、验收、下一阶段衔接。 |
| 假设 | 显式写出，例如“同一 MO 同一工段不允许跨线”。 |
| 未确认事项 | 不要隐含处理，应列为 TBD 或业务待确认。 |

示例规则表达：
IF OSM_Category = EE AND ProcessType = Assembly AND FG Item Code NOT IN 3F2 专线清单
THEN candidateLines = [3F3, 3F4, 3F5, 3F6]
SELECT line WITH earliestFinishDate
IF no candidate line THEN exceptionType = NO_AVAILABLE_LINE

# 14. 推荐版本路线图

| 版本 | 名称 | 核心能力 |
| --- | --- | --- |
| V0.1 | 数据样板版 | 订单、产线、工艺、产能、日历数据准备。 |
| V0.2 | 单工段排产版 | EE Assembly 单场景排产。 |
| V0.3 | 多产线选择版 | 3F3~3F6 最早完成选择。 |
| V0.4 | 多工段顺序版 | Assembly + Package 等顺序约束。 |
| V0.5 | EE 完整规则版 | 1F、3F EE 规则完整覆盖。 |
| V0.6 | ESG 专线版 | 4F1、4F2、4F4、4F6。 |
| V0.7 | 日历例外版 | 周六、节假日前、月底最后工作日、停线/加班。 |
| V0.8 | 异常诊断版 | 缺路线、缺 UPPH、无产线、逾期诊断。 |
| V0.9 | 人工干预版 | 锁单、改线、停线、加班、重排。 |
| V1.0 | OSM 正式排产版 | OSM 场景稳定运行，可解释、可调整、可版本管理。 |

# 15. 待业务确认事项

Amazon、Shure、Jano-Life 的判断字段：Customer Code、Brand、FG Item Code 还是组合规则？

Chicha 固定料号清单是否完整，是否需要有效期？

3F2 特定产品 FG Item Code 清单及是否允许替代线。

3F1 半成品与 FA014A02 Assembly 的准确判断条件。

1F3、4F3、4F5 是否只允许试产 MO，试产 MO 的识别字段是什么？

周日是否默认 0h，是否存在部分产线周日加班场景？

UPPH 是线体级、工段级、产品级，还是人均级？

Cutting 等 UPPH 难量化工段初期是阻断排产、人工确认，还是使用默认产能？

同一 MO 同一工段是否永远不允许跨线？后续是否允许多线并行？

是否需要物料齐套作为正式开工硬约束，若需要数据来源在哪里？

# 16. 结论

本系统建议以 OSM EE Assembly 单场景作为最小 MVP，先形成“订单筛选 → 工艺查询 → 产线匹配 → 产能计算 → 日级排产 → 异常输出”的闭环。随后逐步扩展 EE 多工段、ESG 专线、日历例外、异常诊断、人工干预和高级优化能力。

该路径的核心优势是每个阶段都有明确输入、输出和验收标准，前一阶段能力可以自然支撑后一阶段，不会在早期被复杂场景拖慢进度。同时，系统结果保持可解释，便于业务人员验证，也便于 LLM 模型基于本文档继续生成更细的表结构、流程图、伪代码和测试用例。